Приложение № 2 к Договору

Отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).

Объемы работ, выполненные за отчетный период

| № п/п | Вид выполненных работ | Ед. изм. | Объемы работ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по договору | За отчетный период | Нарастающим итогом | Остаток |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:

- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;

- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ

1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.

2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- Рассмотреть причины отставания;

- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта;

- Предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

- В разделе должны быть даны перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;

- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках

- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;

- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных заказчиком;

- Сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству Объекта) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте

- Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;

- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов;

- Сведения об изменениях графиков производства работ.

Раздел 7. Происшествия на Объекте

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Приложения

- Дневники службы строительного контроля по нижеуказанной форме.

Дневник инженера по строительному контролю

| Дата | Погода, температура, осадки | Описание работ Подрядчика | Описание работ Инженера-резидента | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инженер по строительному контролю ____________________

Примечание. В дневниках Инженера по строительному контролю отражается:

В дневниках Инженера по строительному контролю отражается:

- Ход работ подрядчиков;

- Действия службы технического контроля:

протоколы совещаний на Объекте;

рассмотрение проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт;

участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.

- Перечень актов приемки работ по нижеуказанной форме.

Перечень актов приемки работ

| № п/п | Наименование документа | Дата | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

- Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля по нижеуказанной форме.

Перечень предписаний и замечаний инженеров по строительному контролю

| № п/п | Дата выдачи | Форма выдачи | Краткое содержание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

- Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий по нижеуказанной форме.

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий

| № п/п | Наименование документа | Завод-поставщик | Номер док-та | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

- Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков по нижеуказанной форме.

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным подрядчиков

| № п/п | Дата | Наименование испытываемого материала | Наименование элемента сооружения | Где и кем производились испытания | Требования проекта | Кол-во испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

- Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиками по нижеуказанной форме.

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполненных строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком

| № п/п | Дата испытан. | Наименование испытываемого материала | Наименование элемента сооружения | Где и кем Производились испытания | Требования проекта | Результаты испытаний | Оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата отбора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель службы строительного контроля ____________________

Руководитель лабораторной службы ____________________

7. Ведомости объемов выполненных работ.

8. Фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства).

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания услуг по договору (контракту). Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

| Заказчик Управляющий директор АО «Восточный Порт» __________________ В.Ю.Байбак М.П. | Исполнитель ___________________ М.П. |
| --- | --- |