## лист 1
Приложение к коммерческому предложению исх. № от 05.2025
Утверждаю
Директор ООО "ДальЛуч ЖД"
____________А.В. Веревкин
Приложение №9 к договору №______________ от ___.___.2025 | [10 empty] | Календарный график производства работ
по объектам: « Межпостовая увязка "Станция Находка-Восточная" и межпостовая увязка "Парк приема Новый"
№ п/п | Наименование работ | [6 empty] | Численый состав бригады чел. | Продолжительность, в календарных днях | Распределение строительно монтажных работ по периодам строительства, в календарных днях
С даты заключения договора
[10 empty] | 1-30 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240
1 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1. | Разработка и утверждение ППР для ОАО "РЖД" | [6 empty] | 4: 60; 5: 30; 6: 30
1.2. | Получение Актов допусков на объекты | [6 empty] | 4: 60; 5: 30; 6: 30
1.3. | Приобретение и доставка материалов | [6 empty] | 4: 60; 5: 30; 6: 30
1.4. | Подготовительные работы | [6 empty] | 4: 30; 6: 30
1.5. | Земляные работы | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | 4: 90; 6: 30; 7: 30; 8: 30
1.6. | Монтаж напольного оборудования на парке "Новый" и на Станции Находка-Восточная | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | 4: 30; 8: 30
1.7. | Монтаж постового оборудования на парке "Новый" и на Станции Находка-Восточная | [6 empty] | 4: 90; 9: 30; 10: 30; 11: 30
1.8. | Пуско-наладочные работы | [6 empty] | 4: 30; 11: 30; 12: 30
1.9. | Демонтажные работы | [6 empty] | 4: 30; 11: 30
2.10. | Приемо-сдаточные испытания | [6 empty] | 4: 30; 12: 30
2.11 | Сдача исполнительной документации | [6 empty] | 4: 30; 10: 30; 11: 30; 12: 30
2 | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1. | Разработка и утверждение ППР для АО "Восточный Порт" | [6 empty] | 30 4: 60; 30 5: 30; 30 6: 30
2.2. | Получение Актов допусков на объекты | [6 empty] | 30 4: 60; 30 5: 30; 30 6: 30
2.3. | Приобретение и доставка материалов | [6 empty] | 30 4: 60; 30 5: 30; 30 6: 30
2.4. | Подготовительные работы | [6 empty] | 30 4: 30; 30 6: 30
2.5. | Земляные работы | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | Монтаж трубопровододной арматуры | 30 4: 90; 30 6: 30; 30 7: 30; 30 8: 30
2.6. | Монтаж напольного оборудования на парке "Новый" и на Станции Находка-Восточная | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | Монтаж полотенцосушителей | 30 4: 30; 30 8: 30
2.7. | Монтаж постового оборудования на парке "Новый" и на Станции Находка-Восточная | [6 empty] | 30 4: 90; 30 9: 30; 30 10: 30; 30 11: 30
2.8. | Пуско-наладочные работы | [6 empty] | 30 4: 30; 30 11: 30; 30 12: 30
2.9. | Демонтажные работы | [6 empty] | 30 4: 30; 30 11: 30
2.10. | Приемо-сдаточные испытания | [6 empty] | 30 4: 30; 30 12: 30
2.11. | Сдача исполнительной документации | [6 empty] | 30 4: 30; 30 10: 30; 30 11: 30; 30 12: 30
Общая продолжительность | [7 empty] | 30 4: 240
ПОДПИСИ СТОРОН
[10 empty] | ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОДРЯДЧИК
Управляющий директор
АО "Восточный Порт"
[10 empty] | __________В.Ю. Байбак |  |  | __________