## Для ГП
Приложение № 10 к Договору № ___/2026/Р1
График производства работ
Замена рельс с Р50 на Р65 со скреплениями кронового пути на объекте: Стакер № 1, инв. 430388
№ п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата завершения работ | итого кол-во календарных дней | Очередность ведения работ (рабочие месяцы/недели) | [27 empty] | Примечание
2026 год
[5 empty] | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь
[5 empty] | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 21-30
Стакер № 1 (протяженность пути 737 м.)
1 | Демонтажные работы: Разборка подкрановых путей: на балках, тип рельсов Р-50, демонтаж тупиковых упоров. | Дата передачи объекта по Акту |  | 51
| 1-я захватка 75м. (в том числе демонтаж тупикового упора) |  |  | 6
| 2-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 3-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 4-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 5-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 6-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 7-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 8-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 9-я захватка 75 м. |  |  | 5
| 10-я захватка 62 м. (в том числе демонтаж тупикового упора) |  |  | 5
2 | Устройство крановых рельсовых путей на балках, тип рельсов Р-65: - сверление отверстий с установкой анкерных шпилек - монтаж рельсовых путей - устройство заземления крановых путей: замена соединителей рельсовых: стыковых на электросварке; - подливка крановой балки (восстановление геометрии) Устройство тупиковых упоров |  |  | 122
| 1-я захватка 75 м. (в том числе монтаж тупикового упора) |  |  | 13
| 2-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 3-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 4-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 5-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 6-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 7-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 8-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 9-я захватка 75 м. |  |  | 12
| 10-я захватка 62 м. (в том числе монтаж тупикового упора) |  |  | 13
3 | АКЗ, окраска тупиковых упоров в сигнальный цвет |  |  | 2
ИТОГО кол-во дней |  | Дата передачи объекта по Акту | 0 | 175
ПРИМЕЧАНИЕ: График составлен без учета работы в "окно"
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Управляющий директор
АО «Восточный Порт»
________________ В.Ю. Байбак
Formulas:
Дата завершения работ = [Дата завершения работ, row above]