Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569

Дата размещения сведений 15.05.2026

Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

Разъясните, каким образом будет фиксироваться начало и окончание «окон», какова их продолжительность в каждом конкретном случае, кто определяет график предоставления «окон». Каков механизм компенсации Подрядчику, если фактическое количество «окон» и их продолжительность окажутся меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (75 календарных дней)?

Разъяснение на запрос:

Согласно пунктам 2.2.31, 2.3.5, 4.1.2 Договора работа в «окна» организована следующим образом:

- Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону и электронной почте о предоставлении «окна» не менее, чем за 5 часов до предоставления «окна».

- Подрядчик обеспечивает прибытие специалистов в место выполнения работ (исполнения настоящего Договора) ко времени, указанном в уведомлении Заказчика о предоставлении «окна».

- Срок выполнения работ по Договору составляет 75 календарных дней.

При этом 1 календарный день составляет 8 часов рабочего времени, предоставленного Подрядчику Заказчиком для выполнения работ в «окна». Количество предоставленного Заказчиком Подрядчику времени в "окна" фиксируется Заказчиком в «Журнале ежесменного согласования подрядными (субподрядными) организациями производства работ на территории и объектах АО «Восточный Порт» и в уведомлениях (п. 2.3.5 Договора).

Если фактическое количество «окон» и их продолжительность оказались меньше, чем необходимо для выполнения работ в установленный срок (например, 75 календарных дней), то предоставляются дополнительные дни для компенсации работ, на основании журнала работ.

Дата поступления запроса: 16.05.2026 00:46

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 19.05.2026