## АКЗ (hidden)
Приложение № 5 к договору № /2026/Р1 от 03.2026г.
План - график проведения работ по нанесению антикоррозийного покрытия рельс, скреплений железнодорожных путей на территориях ППК-3, Т-3.
№ п/п | Структурное подразделение | Наименование работ | ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ в календарных днях | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Календарные дни
[8 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-45 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ППК-3 | Антикорозионное покрытие
2 |  | Мобилизация, людских ресурсов | человек | 12 | 7 | Подписание договора | Отсчет с даты передачи материалов (рельс и скреплений)
3 |  | Мобилизация технических ресурсов | комплект | 3 | 7
4 |  | Поставка антикорозионных материалов и купершлака | % |  | 20 |  | Отсчет с даты подписания договора
5 |  | Выполнение комплекса работ по очистке , обеспыливанию, обезжириванию поверхностей и нанесения антикоррозийного покрытия рельс и скреплений. Путь №3 | м2 | 433.3 | 15 | Отсчет с даты передачи материалов (рельс и скреплений) | Отсчет с даты передачи материалов (рельс и скреплений)
6 |  | Выполнение комплекса работ по очистке , обеспыливанию, обезжириванию поверхностей и нанесения антикоррозийного покрытия рельс и скреплений. Путь №7 | м2 | 439.86 | 15 | Отсчет с даты передачи материалов (рельс и скреплений) | Отсчет с даты передачи материалов (рельс и скреплений)
7 |  | Выполнение комплекса работ по очистке , обеспыливанию, обезжириванию поверхностей и нанесения антикоррозийного покрытия на металлические элементы стрелочного перевода № 42. Путь №8 | м2 | 89.92 | 10 | Отсчет с даты передачи материалов (стрелочный перевод со скреплениями) | Отсчет с даты передачи материалов (стрелочный перевод со скреплениями)
|  | ИТОГО по ППК-3 | м2 | 963.08
22 |  | Выполнение комплекса работ по очистке , обеспыливанию, обезжириванию поверхностей и нанесения антикоррозийного покрытия. СП № 111 | м2 | 89.92 | 10 | Отсчет с даты передачи материалов (стрелочный перевод со скреплениями) | Отсчет с даты передачи материалов (стрелочный перевод со скреплениями)
|  | ИТОГО по Т-3 | м2 | 89.92
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Управляющий директор
АО "Восточный Порт"
____________________ В.Ю. Байбак

## АКЗ (2)
Приложение №10 к договору № /2026/Р1 от 04.2026г.
График производства работ по выполнению антикоррозийной защите СПМ№1 инв.№А61, СПМ№2 инв. №А62, Стакер №1 инв. №403 388 на территории ППК-3
№ п/п | Структурное подразделение | Наименование работ | ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ в календарных днях | Плановая дата начала работ | Плановая дата окончания работ | Календарные дни
[8 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13
1 | ППК-3 | Подготовка поверхности к покраске и покраска СПМ м перегрузочной машины промышленными альпинистами (верхолазами) на высоту ≈ до 40 м. | м. | 24+40+40 | 5 | Дата передачи площадки | Отсчет 5 дней с даты предоставления площадки
2 |  | Гидроструйная очистка : металлических поверхностей | м2 | 1230+1080+1080 | 10 | на 6 день с дата передачи площадки | Отсчет 15 дней с даты предоставления площадки
3 |  | Очистка поверхности щетками | м2 | 123+108+108 | 10 | на 16 день с дата передачи площадки | Отсчет 25 дней с даты предоставления площадки
4 |  | Очистка шлаком гранулированным: сплошных наружных поверхностей | м2 | 3051 | 10 | на 26 день с дата передачи площадки | Отсчет 35 дней с даты предоставления площадки
5 |  | Обеспыливание поверхности | м2 | 3390 | 10 | на 36 день с дата передачи площадки | Отсчет 45 дней с даты предоставления площадки
6 |  | Обезжиривание поверхности | м2 | 3390 | 10 | на 46 день с дата передачи площадки | Отсчет 55 дней с даты предоставления площадки
7 |  | Покрытие грунтом очищенных участков | м2 | 3390 | 10 | на 56 день с дата передачи площадки | Отсчет 65 дней с даты предоставления площадки
8 |  | Окрашивание обработанных участков металлоконструкции краской устойчивой к воздействию агрессивной окружающей среды и абразывных нагрузок. | м2 | 3390 | 10 | на 66 день с дата передачи площадки | Отсчет 75 дней с даты предоставления площадки
9 |  | ИТОГО по ППК-3 | м2 | 16611 | 75
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
Управляющий директор
АО "Восточный Порт"
____________________ В.Ю. Байбак